# МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ              
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 
ПОС. ОКТЯБРЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

| # ПРИНЯТА на заседании педагогического совета ОУ 08 января 2012 года, протокол № 3 Председатель педагогического совета # ___________А.В. Аракчеева | # УТВЕРЖДЕНА на заседании управляющего Совета ОУ 15 января 2012 года, протокол № 1 Председатель управляющего Совета _____________В.Н. Власенко |
| --- | --- |

# ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ОУ НА 2011-2015 ГОДЫ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование раздела | Страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт долгосрочной целевой программы «Развитие образования в ОУ на 2011-2015 годы» | 3-5 |
| 2. | Аналитическое обоснование Программы | 5-13 |
| 2.1. | Информационная справка о школе | 6-8 |
| 2.2. | Приоритетные задачи преобразования | 8-9 |
| 2.3. | Программно-методическое обеспечение | 9-11 |
| 2.4. | Пути реализации систему программных мероприятий по направлениям | 11-13 |
| 3. | Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами | 13-18 |
| 4. | Перечень Программы, объёмы и источники финансирования Программы | 18-26 |
| 5. | Обоснование ресурсного обеспечения Программы | 26 |
| 6. | Оценка социально-экономической эффективности Программы | 26-29 |
| 7. | Механизм реализации Программы | 29-31 |
| 8. | Приложение 1. Система целевых индикаторов социально-экономической эффективности Программы | 32 |
| 9. | Приложение 2. Критерии целевых показателей оценки выполнения мероприятий Программы | 32-33 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в ОУ на 2011-2015 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Закон Российской Федерации «Об образовании», Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Конвенция о правах ребенка, статья 41 Типового положения об образовательном учреждении, Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Приоритетный национальный проект «Образовании», Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район на 2011-2015 годы» от 20.12.2010 года № 1727 |
| Разработчик Программы | Аракчеева Алла Викторовна - директор ОУ Сорокина Ольга Александровна - заместитель директора по УВР Путивка Татьяна Александровна - заместитель директора по ВР Иванюта Любовь Афанасьевна - заместитель директора по АХР Бесхлебнова Елена Геннадьевна - заместитель директора по ФЭР Власенко Виктор Николаевич - председатель управляющего Совета ОУ; Ниязбердыева Ирина Александровна - социальный педагог; Любченко Татьяна Борисовна, Гукалова Ольга Константиновна, Филина Мария Федоровна – учителя высшей категории |
| Координатор Программы | Администрация и педагогический коллектив ОУ |
| Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий Программы | Администрация и педагогический коллектив, родители, социальные партнеры ОУ |
| Цели и задачи Программы | Создание оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников путем обновления структуры и содержания образования, развития практической направленности образовательных программ. |
|  | Задачи программы: - скорректировать планы и программы в условиях обновления содержания образования и перехода на новый базисный учебный план. - создать необходимые условия для обеспечения разработки инноваций. - совершенствовать педагогическое мастерство учителей в организации разноуровненой подготовки учащихся к профессиональному самоопределению. - определить пути эффективности управления учебно-воспитательным процессом в школе. - совершенствовать экономические механизмы в сфере образования, укреплять материально-техническую базу школы для эффективной реализации данной программы. - формировать исследовательские умения и навыки у обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для получения универсального образования, реализации индивидуальных творческих запросов. |
| Сроки реализации Программы | 2011–2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозируемый объём финансирования мероприятий Программы всего на 2011-2015 годы составит 7689,0 тысяч рублей из средств краевого, районного бюджетов, а также от приносящей доход деятельности, в том числе на: 2011 год - 1505,0 тысяч рублей; 2012 год -1509,0 тысяч рублей; 2013 год -1541,0 тысяч рублей; 2014 год - 1558,0 тысяч рублей; 2015 год - 1576,0 тысяч рублей. |
| Организация контроля за исполнением Программы | Внутренний мониторинг проводит социальная служба, администрация ОУ. Результаты обсуждаются один раз в год на заседании управляющего Совета ОУ. |

1. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в ОУ на 2011-2015  годы» была разработана в 2010 году. К этому времени педагогическим коллективом  была проделана значительная работа, которая явилась основой  для разработки данной Программы.

На определение целей и задач деятельности Программы большое влияние оказывает социальный заказ на образование, потребности и ожидания которого подвержены достаточно быстрым изменениями в обществе. Сложность решения этой задачи заключается в том, что, с одной стороны, отсутствуют четкие представления об «образе потребного будущего» образования со стороны государства, с другой – поскольку образование личностно значимо для каждого члена общества, всегда будет в наличии спектр разных и противоположных мнений.
          При всей неопределенности необходимо выделить аспекты государственного и социального заказа по отношению к МБОУ СОШ №5. Проанализировав тенденции развития образовательной сферы региона, района и поселения и тенденции изменения социального запроса к школе. Можно сказать, что требования государственного и социального заказа к школе выставляются:

- к состоянию кадрового потенциала, уровню его профессиональной подготовки;

- к содержанию и технологиям образования;

- к формированию контингента обучающихся и структуры школы;

- к состоянию материально-технической базы и условий труда и обучения;

- к оценке результативности образовательной деятельности;

- к потенциальным возможностям развития.

Проблемно-ориентированный анализ работы школы

1-модуль – Информационная справка о школе.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 была открыта в 1931 году как начальная школа с образованием совхоза «Вторая Пятилетка».

В 1947 году в совхозе  было принято решение об открытии средней школы. Теперь в эту школу приходили ребята из соседних хуторов и совхозов.

В 1985 году в поселке закончилось строительство нового здания школы. Школа имеет одно учебное здание, переданное в оперативное управление. Общая площадь земельного участка – 3,44 га, что включает зону отдыха, спортивные площадки, сад. Учебно-опытный участок 0,26 га позволяет частично обеспечить овощами школьную столовую. В школе имеется оборудованный спортивный зал, столовая, слесарная и токарная мастерские, мастерская по обслуживающему труду, библиотека и читальный зал.

Средняя общеобразовательная школа № 5 ориентированна на обучение и воспитание учащихся с учетом их ближайших возможностей, личностных склонностей и способностей. Это достигается путем адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, нравственного и физического развития каждого ученика.

Школа расположена на территории центральной усадьбы Новоуманского сельского поселения.  В ней обучаются учащиеся поселка Октябрьского и прилегающих хуторов: Реконструктор, Березанский, Ближний, Изобильный. В связи с этим налажен регулярный подвоз учащихся школьным автобусом в школу и обратно. На территории поселка школа является не только центром образования, но и центром досуга и культуры. В течение нескольких лет наметилась тенденция уменьшения численности учащихся. Это связано с уменьшением общего количества жителей поселка.

Численность учащихся СОШ № 5

| Учебный год | Количество учащихся |
| --- | --- |
| 2001-2002 | 582 учащихся |
| 2002-2003 | 568 учащихся |
| 2003-2004 | 526 учащихся |
| 2004-2005 | 473 учащихся |
| 2005-2006 | 429 учащихся |
| 2009-2010 | 358 учащихся |
| 2010-2011 | 335 учащихся |

Количество классов – комплектов в течение 5 лет также уменьшилось: от 27 до 17. На 1 сентября 2010 года их количество составляет 17. Учебная нагрузка не превышает предельно допустимые нормы.

Педагогическими кадрами школа обеспечена полностью. В школе работает 40 педагогов (в том числе 2 совместителя). Из них имеют высшее образование – 93 %, среднее - специальное – 7 % . в ходе аттестации педагогических работников повышается квалификационный уровень учителей: высшую квалификационную категорию имеют 20% учителей, первую – 21 %, вторую – 4 %.

Распределение педагогических работников по стажу: до 3-х лет - 3 человека; от 3 до 5 лет –3 человека; от 6 до 10 лет -  7 человек; от 11 до 15 лет – 7 человек; от 16 до 20 лет – 4 человека; от 21 до 25 – 5 человек; от 26 до 30 лет – 9 человек; более 30 лет – 2 человека.

2-й модуль – Приоритетные задачи преобразования

- Переход на новые образовательные стандарты;

- скорректировать планы и программы в условиях обновления содержания образования и перехода на новый базисный учебный план.

- создать необходимые условия для обеспечения разработки инноваций.

-- определение пути эффективности управления учебно-воспитательным процессом в школе

2. Изменение школьной инфраструктуры;

- совершенствовать экономические механизмы в сфере образования, укреплять  материально-техническую базу школы для эффективной реализации данной программы.

3. Сохранение и укрепление здоровья школьников, повышение уровня воспитанности и качества обученности;

4. Развитие системы поддержки талантливых детей;

- формировать исследовательские умения и навыки у обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для получения универсального образования, реализации индивидуальных творческих запросов.

5. Совершенствование учительского корпуса.

- совершенствовать педагогическое мастерство учителей в организации разноуровневой подготовки учащихся к профессиональному самоопределению.

3-й модуль – Программно-методическое обеспечение

Характеристика действующего программно-методического обеспечения учебного и воспитательного процессов.

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей является методическая работа. Роль методической работы в школе значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. При планировании методической работы школы педколлектив стремится отобрать те формы,  которые реально позволяют  решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:

- тематические педагогические советы;

- заседания школьных методических объединений;

- работа учителей над темами самообразования;

- открытые уроки и их анализ;

- взаимопосещение и анализ уроков;

- проведение предметных недель;

- организация и контроль курсовой подготовки  и переподготовки учителей;

- аттестация педагогических и руководящих работников.

В нашей школе работают  следующие методические объединения учителей математики и физики, учителей русского языка и литературы, учителей начальных классов, учителей истории, кубановедения и географии, классных руководителей.

Каждый учитель работает по соответствующей государственной или авторизованной программам, использует методические комплекты (рабочие тетради, магнитные записи, видеозаписи, компьютерные диски, дидактический материал).

Недостатками учебно-воспитательного процесса являются:

- несовершенство программ и учебников по отдельным  предметам;

- использование учителями неэффективных технологий обучения;

- отсутствие необходимой дифференциации детей при организации учебно-воспитательного процесса;

•	несовершенство в управлении школой.

Причины недостатков учебно-воспитательного процесса в школе:

- недостаточный опыт работы в школе у ряда учителей;

- недостаточность материально-технического оснащения  учебного процесса

- консерватизм части педагогического коллектива, боязнь нового у учителей, имеющих стаж работы более 20 лет.

Состояние школьного здания,  кабинетного фонда, учебно-материальной базы школы

|  | Кол - во | Состояние |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимальное | Допустимое | Критическое |
| Спортивный зал | 1 |  | + |  |
| Стадион | 1 |  |  | + |
| Актовый зал | 1 |  | + |  |
| Столовая | 1 |  | + |  |
| Мастерские: столярная слесарная | 1 1 |  | + |  |
| Кабинеты: |  |  |  |  |
| - русского языка и литературы | 3 |  | + |  |
| - иностранного языка | 1 |  | + |  |
| - математики | 2 |  | + |  |
| - химии | 1 |  | + |  |
| - биологии | 1 |  | + |  |
| - физики | 1 |  | + |  |
| - истории | 1 |  | + |  |
| - географии | 1 |  | + |  |
| - начальных классов | 6 |  | + |  |
| - обслуживающего труда | 1 |  | + |  |
| - информатики | 1 |  | + |  |
| Принтеры | 5 |  | + |  |
| Компьютеры | 34 |  | + |  |
| Интерактивная доска | 3 |  | + |  |
| Телевизор | 2 |  | + |  |
| Медицинский кабинет | 1 | + |  |  |
| Библиотека | 1 |  | + |  |

4-й модуль - пути реализации системы программных мероприятий по направлениям:

Достижение стратегической цели и решение основных задач Программы обеспечивается путём реализации системы программных мероприятий по ряду направлений.

Инновационный характер образования обеспечивается путём реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

совершенствование содержания образования, введение новых федеральных  образовательных стандартов в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

развитие  информационно-коммуникационной среды сферы образования,  её инфраструктуры и сервисов;

внедрение электронного документооборота, развитие системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчётности;

стимулирование перехода муниципальных образовательных учреждений к инновационным механизмам финансирования и новым образовательным формам;

реализация мероприятия «Современная школа» в рамках приоритетного национального проекта «Образование», обеспечивающего повышение доли школьников, обучающихся в современных условиях.

Модернизация образования как института воспитания  и социального развития  обеспечивается через реализацию программных мероприятий по  следующим направлениям:

развитие системы воспитания, обеспечивающей формирование гражданской позиции;

создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и профессиональное самоопределение подростков;

внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательного учреждения;

развитие  системы поиска и поддержки талантливых детей;

приобретение учебников и учебно-методической литературы;

создание условий, обеспечивающих доступность качественного образования, проживающих в отдалённых населённых пунктах;

укрепление здоровья школьников и педагогических работников за счёт обеспечения их сбалансированным горячим питанием;

совершенствование спортивной базы общеобразовательного учреждения  для сохранения здоровья и восстановления здоровья учащихся общеобразовательного учреждения;

улучшение материально-технического состояния школьных спортивных залов, помещений при них, других помещений физкультурно-оздоровительного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов и приведение их в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и техническим регламентом требований пожарной безопасности.

Повышение социального и профессионального уровня работников образования, формирование современной системы непрерывного образования обеспечивается путём реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

обновление системы аттестации работников образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

обеспечение государственной поддержки участников конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование»;

поощрение премиями  победителей и призёров профессиональных конкурсов «Учитель года», «Учитель основ православной культуры», «Учитель кубановедения», «Урок с применением ИКТ» и др.;

развитие системы моральной поддержки работников образования путём проведения профессиональных конкурсов;

развитие системы социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования;

внедрение персонифицированной модели повышения квалификации работников образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

обобщение педагогического опыта.

Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг обеспечивается путём реализации программных мероприятий  по следующим направлениям:

совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования по всем уровням образования;

внедрение общероссийской системы оценки качества образования, охватывающей муниципальный уровень и уровень образовательного учреждения;

обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования.

Как показывает анализ проблем, которые решает в настоящее время ОУ, необходим целостный подход к их решению. Педагогический коллектив   и родительская общественность в качестве такого целостного подхода рассматривают средовой подход. По данному научно-практическому направлению в течение ряда лет в ОУ были проведены педагогические советы, конференции родителей и научно-педагогической общественности, семинары.

В результате обсуждения проблем,  которые решает школа,  было принято решение создания долгосрочной целевой программы «Развитие образования в ОУ на 2011-2015 годы».

5-й модуль - СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

| Дефект | Причина | Необходимые изменения |
| --- | --- | --- |
| Недостаточный для современных требований уровень профессионализма определенной части педагогических и управленческих кадров. | Отсутствие привлекательности учительского труда, стереотипность обучения выпускников вузов, отсутствие практических навыков и незнание современных технологий обучения. Психологическая неготовность выполнять интегрированную работу: обучающую и воспитательную. Отсутствие эффективных рычагов стимулирования педагогов. | Стимулирование учителей школы к самообразованию, формирование компетенции самоменеджмента, информационной грамотности, выведение коммуникативной компетенции на уровень взаимоотношений с учащимися по модели учитель-координатор, тьютор обучения. Организация внутришкольной системы повышения профессионализма и квалификации на основе ддеятельностного подхода, с применением дистанционного обучения, направленную на формирование компетентностей. Введение новых критериев профессионализма учителей: самоменеджмент, информационная, коммуникативная компетенции. |
| Система дополнительного образования не обеспечивает в полной мере реализацию запросов и интересов учащихся; | Отсутствие достаточного уровня профессионализма учителей в сфере дополнительного образования | Создание модели социального партнёрства с учреждениями дополнительного образования и привлечения профессионалов к сотрудничеству с учащимися и педагогами школы |
| Неготовность в материальном и кадровом отношении к реализации модели открытого образования, к широкому использованию информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе; несформированность инфраструктуры информатизации; | Низкая информированность социума о позитивных возможностях этой системы. Недостаточная материально-техническая база | Через ежегодный Открытый школьный доклад для всех участников образовательного процесса и микросоциума обеспечить мотивацию и инвестиционную привлекательность в создание такой системы, основанную на внедрении во все сферы деятельности школы системы электронной базы школы |
| Недостаточное использование возможности дистанционного обучения для применения мультимедиа в учебном процессе, повышения профессионального уровня | Присутствует страх дистанционной деятельности у педагогов. Недостаточное количество «точек» свободного доступа к Интернету и ПК. | Обучение основам информационных технологий всего педагогического коллектива. Увеличения «точек» свободного доступа к ПК и Интернету до 15 ед. |
| Переход от эпизодического применения ИКТ учителями-предметниками к системе. | Не все учителя -предметники в достаточной мере владеют ИКТ. Не сформирована на должном уровне информационная компетентность педагогов Учащиеся и учителя вовлеченные в проектную научно-исследовательскую деятельность не в полной мере владеют ИКТ. | Установка компьютеров в кабинеты руководителей предметных объединений, учебных кабинетах, основной, старшей и начальной школы (10ед.), оснащение учебных кабинетов мультимедийным экраном, и проектором, ксероксом, принтером, сканером ( 15 ед.). Формирование информационной компетентности через систематически организованную курсовую подготовку |
| Недостаточно сформирована культура электронного документооборота участниками образовательного пространства, что позволяет создать систему мониторинга качества образовательного процесса, анализа и диагностики успешности, учащихся на основе программной среды. Сформировать базу данных по сотрудникам, ученикам, родителям. Внутренний и внешний документооборота перевести в электронный вид. | Недостаточный уровень владения ИКТ и правилами работы в электронных базах данных программы участниками образовательного процесса. Недальновидность учителей и администрации в экономии ресурса времени и единстве информационного поля при четкой организации заполнения баз данных. | Вовлечение всех участников образовательного пространства школы в работу в системе электронной документации. Введение единой формы отчетности в образовательном пространстве на основе разработанного программного материала. Использование в полном объеме методической базы программы для создания банка школьных ресурсов: календарно- тематическое планирование по всем предметным областям; банк данных «портфолио» проектных, научно-исследовательских работ учащихся; портфолио учащихся школы. |
| Рост социальной безнадзорности детей и подростков | Безнадзорные дети, зачастую с низким уровнем интеллекта, не адаптированы к среде обучения в младшей школе, и поэтому остаются социально незрелы в дальнейшем, опоры «на семью» у них нет, а в школе отсутствуют условия для их развития, единые нормы оценивания, единые требования к усвоению ЗУН. | Необходимо создание реабилитационного пункта не в социуме а на базе школы, так как идет живое взаимодействие с ребенком в процессе обучения. Раннее выявление на уровне ДОУ семей «группы риска». Своевременная психологическая поддержка. |
| Потеря значительной частью молодежи социальных ориентиров; приход в молодежную среду наркотиков и других вредных привычек. | Ммассированная антипропаганда ЗОЖ средств СМИ (реклама, ТВ программы, не проходящие по содержанию рецензирования материалов). Отсутствие в системе школы системы поощрения на грантовой основе тех учащихся, для кого ЗОЖ – действительно образ жизни. | Организация «живых встреч» с людьми, которые личным примером могут влиять на выбор образа жизни детей – здоровье как высшая самоценность. Привлечение в тренажерный зал школы, дополнительные спортивные секции все большего числа учащихся. Охват обучением физической культурой всех учащихся, не зависимо от групп здоровья. |
| Выпускники школы характеризуются низким уровнем социализации. | Школа не формирует у учащихся активной жизненной позиции; авторитаризм и закрытость, преобладающие в системе преподавания школы не позволяют воспитать у ребенка способность отстаивать свои права, высказывать свое мнение и т.п. | Необходимо привлечение учащихся в школьные советы самоуправления (тогда они будут учиться принимать решения и нести за них ответственность и пр.), организовывать социальные практики; использовать в работе технологии компетентностного обучения: «Дебаты», технология формирования критического мышления, проектов, портфолио. |
| Ухудшение здоровья большого числа детей за время обучения в школе (зрение, осанка). | Неадекватность методов обучения возрастным возможностям детей, чрезмерная учебная нагрузка, обучение в помещениях, не отвечающих требованиям СанПиН, перегруженность школы. | Общественный контроль за строгим соблюдением требований СанПиН, поиск и привлечение внебюджетных средств для улучшения материальной базы школы, создание условий для проведения уроков физического воспитания в условиях допустимого функционирования (на сегодняшний момент 2 класса одновременно в начальной школе); системность просветительской и профилактической работы с учащимися с привлечением специалистов-медработников. Организация фитобара. |
| 18 % учащихся начальной школы, 38 % учащихся II ступени, 24 % старшеклассников характеризуются познавательной инертностью. | Существующие методы обучения и воспитания носят репродуктивный, «вещательный» характер, не формируют у учащихся активности, самостоятельности, творческих способностей. | Регулирование процесса обеспечения кадрами, способными реализовать новые цели образования (воспитание индивидуальности и творческой инициативности у учащихся), формирование имеющимся персоналом заказа системе повышения квалификации, стимулирование саморазвития педагогических работников. Введение в систему мониторинга критериев, предполагающих сравнение учебных достижений учащегося с самим собой, а не классом и параллелью действия педагогов перенести в «зону ближайшего развития» ребенка |
| 31 % учащихся начальной школы, 62 % учащихся среднего звена, 57 % старшеклассников могут самостоятельно выполнять только репродуктивную деятельность. |  |  |
| Около 30 % детей теряют способность к вариативной и 18 % к творческой деятельности за время обучения в начальной школе. |  |  |
| Старшеклассники слабо ориентируются в многообразии профессий, не имеют полного представления о том, какие личностные качества требуются при выполнении тех или иных профессиональных функций, у учащихся формируются ложные представления о содержании профессий, т.е. они не готовы к самостоятельному, осознанному выбору направления профессиональной деятельности. | Преобладание в образовательном процессе установок на получение высшего образования по престижным (модным) специальностям без учета реального спроса на эти специальности на рынке труда. | Прогнозирование и проектирование эффективности образования в контексте спроса их на рынке труда, установление партнерских отношений с ВУЗами, ССУЗами, работодателями. |
| При переходе от I ко II ступени образования качество образования учащихся падает на 10 %. | Несоответствие методов обучения и воспитания младших школьников их возрастным особенностям, отсутствие преемственности обучения при переходе на разные ступени обучения. | Регулирование процесса обеспечения кадрами, способными к развивающему обучению детей начальной школы, формирование заказа имеющимся персоналом системе повышения квалификации. |
| 60 % учащихся не получают в школе достаточных сведений по профессиональной ориентации. | Отсутствие системной работы по профессиональной ориентации учащихся среднего звена, нацеленных на получение среднего профессионального образования. | Привлечение в качестве социальных партнеров ССУЗов, работодателей для совместной работе по профориентации с учащимися. |
| Не у всех школьников воспитана потребность к здоровому образу жизни. | В воспитательной работе преобладают пассивные методы, не формирующие данную потребность, не прививающие навыки здорового образа жизни. | Привлечение внебюджетных средств на оборудование спортивного зала и спортплощадки школы, организацию походов, экскурсий и т.п.; привлечение общественности к пропаганде здорового образа жизни. |
| 0,6 % учащихся не осваивают обязательный минимум Государственных программ. | В процессе обучения не учитываются индивидуальные особенности некоторых детей, нет предметной диагностики учебных проблем ученика | Инспектирование причин неуспеваемости и работа по их предупреждению. |

6-й модуль - ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования из муниципального бюджета (тыс.руб) |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик мероприятий, получатель субсидий, ответственный за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего на 2011-2015 годы | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Создание условий для обеспечения инновационного характера образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование содержания образования, переход на новые образовательные стандарты в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Разработка на основе ФГОС основных образовательных программ ОУ, проведение обучающих семинаров приобретение учебно-методических, информационно-методических материалов, сборников, электронных пособий и др. | 21,5 | 6,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | ОУ |
| 1.2. | Развитие информационно-коммуникационной среды через создание в ОУ единой локальной сети, подключение к сети Интернет кабинетов начальных классов, школьных библиотек; оплата за доступ образовательных учреждений к сети Интернет | 250,0 | 0,0 | 70,0 | 80,0 | 50,0 | 50,0 | ОУ |
| 1.3. | Обеспечение ОУ компьютерной техникой: интерактивные доски, документ-камеры, оргтехника и др. | 450,0 | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ОУ |
| 1.4. | Введение электронного документооборота, развитие системы электронного мониторинга и учета | 60,0 | 25,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | ОУ |
| 1.5. | Реализация мероприятия «Современная школа» в рамках приоритетного национального проекта «Образование», обеспечивающего повышение доли школьников, обучающихся в современных условиях | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | Управление образования |
| 1.6. | Приобретение мебели для учебных кабинетов ОУ | 320,0 | 0,0 | 80,0 | 100,0 | 90,0 | 50,0 | ОУ |
| 2.Модернизация образования как института воспитания социального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие системы воспитания, обеспечивающей формирование гражданской идентичности через проведение творческих мероприятий на уровне ОУ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | посвящение в первоклассники | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ОУ |
| 2.1.2. | слёт классов казачьей направленности ОУ | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ОУ |
| 2.1.3. | профориентационная деятельность ОУ | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ОУ |
| 2.2. | Обеспечение системы поиска и поддержки талантливых детей: |  |  |  |  |  |  | ОУ |
| 2.2.2. | Организация и проведение школьного тура, участие в муниципальном ,региональном турах Всероссийской предметной олимпиады школьников | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ОУ |
| 2.2.3. | Участие школьников в учебно-тренировочных сборах, организуемых Центром развития образования | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ОУ |
| 2.2.4. | Участие школьников в опытно-экспериментальной деятельности | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ОУ |
| 2.2.5. | Проведение семинаров-практикумов с учителями по проблеме выявления и обучения одаренных детей | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ОУ |
| 2.2.6. | Проведение школьных и участие в муниципальных и региональных этапах научно-практических конференций «Эврика», семинарах, творческих конкурах, фестивалях, интеллектуальных марафонах и турнирах | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ОУ |
| 2.2.7. | Организация деятельности школьных научных обществ и привлечение детей начальной школы к научно-исследовательской деятельности | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ОУ |
| 2.2.8. | Участие школьников в зимних и летних профильных лагерях | 35,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ОУ |
| 2.2.9. | Проведение ежегодной Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани» | 35,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ОУ |
| 2.2.10 | Участие в краевых, Всероссийских и Международных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах («Кенгуру», «Русский медвежонок», «КИТ», «Британский бульдог», «Золотое руно» и др.) | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ОУ |
| 2.2.11. | Организация и проведение чествования отличников учебы, победителей олимпиад и творческих конкурсов, лучших спортсменов на праздничных школьных мероприятиях | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ОУ |
| 2.2.12. | Привлечение к сотрудничеству в рамках социального партнерства преподавателей и студентов ВУЗов и СУЗов в качестве научных консультантов по вопросам исследований учащихся; специалистов различных направлений и профилей других учебных учреждений (в том числе учреждений дополнительного образования) | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Управление образования |
| 2.3. | Создание условий, обеспечивающих успешную социологизацию и профессиональное самоопределение подростков через проведение совместных мероприятий с МУК конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», среди учащихся ОУ получающих профессию | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ОУ |
| 2.4. | Приобретение УМК (учебник на печатной основе, ЭОР, рабочая тетрадь и др.) и учебно-методической литературы для ОУ. | 460,00 | 120,00 | 100,0 | 120,0 | 60,0 | 60,0 | ОУ |
| 2.5. | Создание условий для укрепления здоровья детей и педагогических работников за счёт обеспечения их сбалансированным горячим питанием (частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся ОУ, из расчёта 2 рубля в день на одного обучающегося и педагогических работников, из расчёта 1,15 руб. в день на одного педагогического работника), с учётом расходов и услуг, осуществлённых в предыдущем финансовом периоде | 480,0 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ОУ |
| 2.6. | Проведение капитального ремонта спортивных залов ОУ, помещений при них (снарядных, раздевалок, душевых, комнат для учителе физической культуры и да.), устройство в них автоматической пожарной сигнализации | 159,0 | 0,0 | 100,0 | 59,0 | 0 | 0 | Управление образования |
| 3.Повышение социального и профессионального уровня работников образования, формирование современной системы непрерывного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение аттестации работников ОУ в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Участие пед. работников ОУ в обучении педагогических кадров по программе «Подготовка резерва управленческих кадров для общеобразовательных учреждений муниципального образования Ленинградский район» | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Управление образования |
| 3.3. | Обеспечение поддержки участников муниципальных этапов профессиональных конкурсов «Учитель года», «Учитель основ православной культуры», «Учитель кубановедения», «Лучший урок с применением ИКТ» | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ОУ |
| 3.11. | Развитие системы моральной поддержки работников образования путём проведения творческих мероприятий на уровне ОУ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.1 | чествование участников и победителей профессиональных конкурсов | 250,00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ОУ |
| 3.11.2. | День учителя | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ОУ |
| 3.11.3. | научно-практическая конференция педагогических работников | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ОУ |
| 3.11.4. | православно-педагогический форум | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ОУ |
| 3.12. | Обобщение педагогического опыта и информирование работников ОУ через проведение методических семинаров, сайтов (блогов) педагогических работников | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ОУ |
| 3.13. | Подготовка ОУ к новому учебному году | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | ОУ |
| 3.14. | Поощрение уровне ОУ внедряющих инновационные образовательные программы | 80,00 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ОУ |
| 4.Развитие механизма обеспечения качества и востребованности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования в 9 классе через проведение государственной итоговой аттестации и в 11 классе в форме и по материалам единого государственного экзамена | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ОУ |
| 4.2. | Обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ОУ |
| 4.3. | Организация и проведение ЕГЭ | 200,00 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ОУ |
|  |  | 6030,5 | 764,5 | 920 | 2873 | 705 | 768 |  |

7-й модуль - ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемый объём финансирования мероприятий Программы всего на 2011-2015 годы составит    6030,5тысяч рублей из средств краевого, районного бюджетов,  в том числе на:

2011 год - 764,5 тысяч рублей;

2012 год -920,0  тысяч рублей;

2013 год -2873,0  тысяч рублей;

2014 год - 705,0 тысяч рублей;

2015 год - 768,0 тысяч рублей.

Объём финансирования программы определён на основе анализа состояния ОУ и приведён в ценах 2010 года.

Основной источник финансирования Программы - средства краевого, муниципального бюджета и средства, благотворительные средства.

8-й модуль - ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» позволит обеспечить улучшение качества и условий получения образовательных услуг, а значит повысить доступность качественного образования.

При этом будет обеспечено:

введение новых федеральных образовательных стандартов;

создание условий для развития талантливой молодёжи и одарённых учащихся;

получат поддержку и поощрение творчески работающие педагогические работники;

внедрение и эффективное использование в ОУ новых  информационных сервисов, систем и технологий обучения,   электронных образовательных ресурсов;

внедрение и поддержка механизмов и моделей хозяйственной самостоятельности ОУ.

| Направления | Цель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Совершенствование образовательного процесса | Повышение уровня организации образовательного процесса | социокультурное развитие учащихся (качественные показатели): - школьная и внешкольная успеваемость; ориентация на истинные ценности; - культура общения и поведения; социальная адаптированность. психическое развитие школьников (качественные показатели): - уровень развития познавательной, мотивационной, коммуникативной и социальной сфер личности школьника (параметров жизнеспособной личности ученика) на каждом возрастном этапе с соблюдением преемственности; - учет соотношения уровня развития познавательной, мотивационной, коммуникативной и социальной сфер личности учащегося. физического развития школьников (качественные показатели): - состояние здоровья; - сориентированность на здоровый образ жизни; функционирование образовательного процесса (качественные показатели): - использование результатов независимого оценивания в управлении качеством школьного образования; - наличие дополнительного образования; - наличие и характер используемых образовательных технологий, направленных на развитие познавательной, мотивационной, коммуникативной и социальной сфер личности школьника (параметров жизнеспособной личности ученика) на каждом возрастном этапе с соблюдением преемственности; - содержание, организация разнообразных форм классной и внеклассной работы в школе; - организация учебно-воспитательного процесса: - наличие и применение критериальной системы оценки развития познавательной, мотивационной, коммуникативной и социальной сфер личности школьника (параметров жизнеспособной личности ученика) на каждом возрастном этапе с соблюдением преемственности; - наличие и реализация вариативных программ обучения с соблюдением принципа преемственности; создание в школе условий для функционирования образовательного процесса (качественные показатели): - учебно-методическая обеспеченность; качество кадров; - материально-техническая оснащенность; санитарно-гигиенические условия. престиж школы (качественные показатели): - социальный статус школы; - удовлетворенность учащихся и их родителей качеством школьного образования. Реализация ФГОС в начальной школе (в рамках одного из направлений, исходящих из Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»: переход на новые образовательные стандарты) |
| Создание в рамках школы единого информационного пространства | Предоставление свободного доступа к информации о деятельности ОУ участникам микросоциума | Совершенствование технического оснащения и их информационного наполнения: - функционирование сайта школы; - обеспечение открытости информации о результатах деятельности ОУ; - обеспечение открытости информации о текущей успеваемости учащихся - создание электронных дневников, портфолио и базы данных. Формирование информационной компетентности педагогов и учащихся: - совершенствование овладения учителями информационно-коммуникативными технологиями; - формирование функциональной грамотности у всех учащихся 2-11 классов; Мониторинг качества образования личности школьника: - формирование базы данных развития ОУ; - оперативное выявление проблем для выработки и коррекции стратегии образовательной политики учреждения. - повышение эффективности управления образовательным учреждением за счет качественного обновления работы учителей и руководителей школ, основанной на автоматизации их профессиональной деятельности. |
| Реорганизация системы управления образования | Сочетание принципов единоначалия и демократичности школьного уклада. | Осуществление общественного влияния на управление школы в новых социально-экономических условиях: функционирование Управляющего совета и Совета отцов. Развитие механизмов по решению общих задач: - реализация модели соуправления образовательным процессом вОУ; - реализация модели общественного управления образовательным процессом в ОУ. Развитие внешних связей. - расширение системы социального партнерства с целью профессионального сопровождения образовательного процесса школы, и привлечения финансовых ресурсов. - сотрудничество с другими школами района по проблеме предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников; |
| Внедрение здоровьесберегающих технологий | Формирование в сознании учащихся здорового образа жизни. | Совершенствование системы медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся на каждом возрастном этапе. Организация мониторинга состояния здоровья участников образовательного процесса. Реализация подпрограммы «» (2011-2015). Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры: учебных кабинетов, спортивного зала, столовой. Капитальный ремонт спортивного зала и реконструкция спортплощадки школы. |
| Повышение роли институтов социального воспитания детей (семьи, школы, учреждений дополнительного образования) | Воспитание человека образованного, духовно-нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего чувством ответственности за судьбу страны. | Создание единой образовательной социокультурной среды участниками микросоциума: - организация целенаправленной и социально контролируемой деятельности со стороны участников микросоциума по созданию условий для гармоничного развития его познавательной, коммуникативной, мотивационной, психосоциальной сфер личности, что позволит быть ему жизнеспособным и стать субъектом социализации. -соблюдение единых требований к процессу формирования жизнеспособной личности ученика участниками микросоциума (педагогами, учащимися, родителями, социальными партнёрами) в ходе учебных дисциплин и внеучебных мероприятий. - приобщение к традициям, которые появились в школе за время её существования, их поддержание и приумножение через организацию музейного движения; - создание единой мониторинговой системы уровня воспитанности школьников; удовлетворенности участников микросоциума воспитательной системой школы. - согласование подпрограмм школы и учреждений дополнительного образования и их реализация. - повышение ответственности родителей за воспитание своего ребенка через систему просветительских, коррекционно-развивающих мероприятий. Эффективное функционирование системы дополнительного образования на базе ОУ. |

Эффективность реализации Программы определяется на основе системы целевых индикаторов, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития  ОУ.

Все целевые и индикаторы и показатели  соответствуют цели и задачам Программы. Они являются достоверными и доступными для определения, совместимыми с  муниципальными  показателями развития образования.

Эффективность и результативность действия Программы оценивается по следующим категориями:

доля школьников, обучающихся в ОУ, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса;

соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в экономике;

средняя численность учащихся ОУ на одного учителя;

число персональных компьютеров в расчёте на 100 учащихся ОУ;

доля учителей, использующих современные ИК-технологии  в профессиональной деятельности, в общей численности учителей;

доля учителей, охваченных полноценным качественным горячим питанием.

Целевые индикаторы Программы, позволяющие оценить эффективность программы по годам, приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

9-й модуль - КРИТЕРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В основу методологии формирования расчёта показателей положены основные подходы, учитывающие цели и задачи Программы. При этом также предусмотрена сопоставимость целевых показателей Программы с принятыми и используемыми общероссийскими показателями оценки систем образования.

Ход выполнения Программы оценивается по следующим показателям:

обеспечение инновационного характера:

численность учащихся в ОУ, обучение которых осуществляется по новому федеральному образовательному  стандарту;
численность учителей и учащихся в разработке проектов.

модернизация образования как института воспитания и социального развития:

удельный вес детей в возрасте 6-18 лет, обучающих по программам дополнительного образования;

уровень оснащённости школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием;

уровень оснащённости учебных кабинетов современным оборудованием;

уровень оснащенности кабинетов трудового обучения, на базе которых созданы кабинеты профориентации

повышение социального и профессионального уровня  педагогических работников ОУ, формирование современной системы непрерывного образования:

удельный вес численности  педагогических работников ОУ, прошедших аттестацию в соответствии с новыми требованиями (новая форма аттестации);

число педагогических работников ОУ, прошедших курсы повышения квалификации;

число педагогических работников ОУ, обобщивших свой педагогический опыт на различных уровнях: федеральном, регионльном, муниципальном;

развитие механизма обеспечения качества и востребованности образовательных услуг:

число уровней образования, на которых реализуются возможности объективной внешней оценки качества образования;

удельный вес выпускников 11 классов  ОУ, проходивших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ по трём и более предметам;

удельный вес выпускников 9 классов, проходящих государственную (итоговую) аттестации ю в новой (внешней) форме.

Критерии выполнения Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

10-й модуль - МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

При реализации Программы используются следующие подходы:

управление по результатам: реализация Программы должна обеспечить достижение результатов, измеряемых на основе системы целевых индикаторов и показателей;

целевой подход: решение задач программы должно быть направлено на комплексные изменения муниципального уровня в системе образования;

комплексный подход, предусматривающий аналитическое обоснование, методическое сопровождение, апробацию, внедрение результатов, нормативно-правовое обеспечение, а также  кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация и управляющий Совет ОУ.

Администрация ОУ:

осуществляет ведение отчётности по реализации Программы;

осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;

несёт ответственность за реализацию Программы в целом.

Директор школы                                                                                                                                                    А.В. Аракчеева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к долгосрочной целевой программе «Развитие образования в ОУ на 2011-2015 годы» |
| --- | --- |

СИСТЕМА

целевых индикаторов социально-экономической эффективности долгосрочной  целевой программы

«Развитие образования в ОУ на 2011-2015 годы»

| № п/п | Наименование индикатора | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля школьников, обучающихся в ОУ, отвечающих современным требованиям, к условиям осуществления образовательного процесса (%) | 68 | 70 | 80 | 85 | 85 |
| 2. | Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработанной платы учителей и среднемесячной номинальной начисленной заработанной платы в экономике (%) | 80 | 90 | 95 | 98 | 100 |
| 3. | Средняя численность учащихся ОУ на одного учителя (человек) | 10,1 | 8,3 | 10 | 9,5 | 10 |
| 4. | Число персональных компьютеров в расчёте на 100 учащихся ОУ (единиц) | 8,7 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 10 |
| 5. | Доля учителей, использующих современные ИК-технологии в профессиональной деятельности, от общей численности учителей (%) | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 |
| 6. | Доля школьников, охваченных полноценным качественным горячим питанием (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Директор школы                                                                                                                                                      А.В. Аракчеева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к долгосрочной целевой программе «Развитие образования в ОУ на 2011-2015 годы» |
| --- | --- |

КРИТЕРИИ

целевых показателей оценки выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы

«Развитие образования в ОУ на 2011-2015 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Обеспечение инновационного характера образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность учащихся в ОУ, обучение которых осуществляется по новому федеральному государственному образовательному стандарту | количество человек | 40 | 70 | 110 | 140 | 170 |
| 1.2. | Численность учителей и учащихся разработавших проекты | Количество человек | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 |
| 2.Модернизация образования как институт воспитания и социального развития |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Удельный вес детей в возрасте 6-18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования | проценты | 72 | 82 | 85 | 90 | 90 |
| 2.3. | Уровень оснащённости школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием | проценты | 60 | 70 | 85 | 96 | 100 |
| 2.4. | Уровень оснащённости учебных кабинетов современным оборудованием | % | 72 | 80 | 87 | 94 | 100 |
| 3.Повышение социального и профессионального уровня работников образования, формирование современной системы непрерывного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный вес численности педагогических работников ОУ, прошедших аттестацию в соответствии с новыми требованиями (новая форма аттестации) | проценты | 25 | 45 | 65 | 80 | 100 |
| 3.2. | Число педагогических работников ОУ, прошедших курсовую подготовку | количество человек | 8 | 12 | 13 | 2 | 10 |
| 3.4. | Число педагогических работников ОУ, обобщивших свой педагогический опыт на различных уровнях: федеральном, региональном, муниципальном | количество человек |  | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 4.Развитие механизмов обеспечения качества и востребованности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный вес выпускников ОУ, проходивших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ по трём и более предметам | проценты | 80 | 85 | 87 | 90 | 100 |
| 4.2. | Удельный вес выпускников 9 классов ОУ, проходящих государственную (итоговую) аттестацию в новой (внешней) форме | проценты | 97,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Директор школы                                                                                                                                                      А.В. Аракчеева